ОТЧЁТ

о выполненных работах отдела охраны труда и промышленной безопасности

ООО «Авиационные интерьеры-СН»

Период: 16.08.2026 – 25.09.2026

Исполнитель: начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Айкешева А.К.

Направления: охрана труда, промышленная безопасность, экология.

## 1. Сводные показатели

- Выполнено рабочих задач за период: 64 (по 12 направлениям).

- Подготовлено итоговых документов, сохранённых в репозитории: 19 (Word — 13, Excel — 5, шаблон — 1).

- Из них: служебных и пояснительных записок — 6; проектов приказов и писем — 2; аналитических заключений — 3; инструкций, чек-листов, смет и норм — 7.

- Выбран исполнитель СОУТ на 492 рабочих места: 343 908 руб., экономия 28,8–71,7% относительно альтернативных предложений.

- Обоснованы расходы на бюджет 2027 года: аптечки и стенды — 191 520 руб.; учебный класс по охране труда — смета в 3 вариантах.

## 2. Специальная оценка условий труда (СОУТ)

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.08 | Разработка технического задания на проведение СОУТ | Техническое задание СОУТ |
| 2 | 25.08 | Сбор и анализ отзывов о компаниях-исполнителях СОУТ | Данные мониторинга рынка включены в конкурентный анализ |
| 3 | 25.08 | Конкурентный анализ 3 коммерческих предложений (МЦОТ «Экспертиза», АНАЛИТПРОФ, ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ) с пересчётом на 492 РМ | 01_Konkurentny_analiz_SOUT.docx |
| 4 | 25.08 | Пояснительная записка к выбору исполнителя СОУТ на имя генерального директора | 02_Poyasnitelnaya_zapiska_SOUT.docx. Рекомендован ООО «МЦОТ «Экспертиза», 343 908 руб. |
| 5 | 25.08 | Служебная записка о выборе организации для СОУТ; доработка по правкам | 03_Sluzhebnaya_zapiska_SOUT.docx |
| 6 | 25.08 | Разработка шаблона пояснительной и служебной записки для последующего использования | poyasnitelnaya_zapiska_TEMPLATE.md (шаблоны А и Б) |

## 3. Обучение по охране труда

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 17.08 | Сводная таблица обучения по охране труда | Таблица обучения |
| 8 | 17.08 | Служебная записка о численности обучаемых по программе А и первой помощи | Служебная записка |
| 9 | 17.08 | Пояснительная записка для ЦОКО № 1 | Пояснительная записка |
| 10 | 18.08 | Служебная записка о выделении сверхбюджетных средств на обучение (сравнение ЦОКО № 1, МЦДПО, УЦ «Амулет») | 04_Sluzhebnaya_zapiska_byudzhet_obuchenie.docx. 67 900 руб. за 47 чел. (ОТ) + 50 чел. (ПП) |
| 11 | 27.08 | Расчёт часов обучения по программам | Расчёт часов |
| 12 | 07.09 | Анализ обучения на соответствие ПП РФ № 2464 | Заключение |
| 13 | 07.09 | Формирование единого файла обучений сотрудников и заполнение файла обучения компании | Единый файл обучений |
| 14 | 24.09 | План оснащения учебного класса по ОТ в новом корпусе (500 чел., ввод 2027 г.), 3 редакции | 01_Plan_osnashcheniya_uchebnogo_klassa_OT.docx. Площадь 175 м², 24 места |
| 15 | 24.09 | Смета оснащения учебного класса: 3 варианта бюджета, редакция с дополнениями, проверка рыночных цен с источниками | 02_Smeta_uchebny_klass_OT.xlsx; 03_Smeta_redakciya_s_dopolneniyami.xlsx; 04_Smeta_rynochnye_ceny.xlsx |

## 4. Инструктажи и локальные нормативные акты

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 01.09 | Анализ и правка распоряжения | Исправленная редакция распоряжения |
| 17 | 03.09, 08.09 | Анализ положения об аттестации работников в части охраны труда | Заключение с предложениями |
| 18 | 04.09 | Анализ инструкции по охране труда и экологии | Заключение |
| 19 | 11.09 | Разработка журнала вводного инструктажа в Word | Форма журнала |
| 20 | 11.09 | Оформление приказа по охране труда в Word | Проект приказа |
| 21 | 11.09 | Проверка комплекта документов и презентации | Замечания по документам |
| 22 | 14.09 | Проект приказа о расследовании пропажи журналов инструктажа | Проект приказа |
| 23 | 15.09 | Анализ полномочий на подписание приказов по охране труда | Заключение |
| 24 | 16.09 | Проект приказа о проведении вводного инструктажа | Проект приказа |
| 25 | 21.09 | Корректировка документов (редакционные правки, упрощение структуры) | Исправленные редакции |
| 26 | 23.09 | Анализ документа на соответствие ПП РФ № 2465 и № 805 | Заключение |
| 27 | 25.09 | Анализ замечаний юриста к приказу о назначении ответственных по ОТ: 12 замечаний, дополнительно выявлено 7 недостатков (1 критический — Приложение № 3) | Анализ_замечаний_юриста_приказ_ОТ.docx |
| 28 | 25.09 | Анализ замечаний юриста к приказу о вводном инструктаже: 8 позиций, дополнительно выявлено 18 недостатков (6 существенных) | Анализ_замечаний_юриста_приказ_вводный_инструктаж.docx |

## 5. Медицинские осмотры

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 20.08 | Конкурентный анализ поставщика услуг медосмотров (DeloMedica) | Конкурентный анализ |
| 30 | 21.08 | Таблица медосмотров и психиатрических освидетельствований | Таблица |
| 31 | 07.09 | Таблица медосмотров сотрудников | Таблица |
| 32 | 22.09 | Расчёт численности работников, направляемых на медосмотр | Расчёт |
| 33 | 24.09 | Служебная записка в Департамент HR о неполном медосмотре работниц по договору № 12/2026 с ООО «Медика» | Служебная_записка_медосмотр_Медика.docx |
| 34 | 24.09 | Пояснительная записка к доп. соглашению № 1 к договору № 12/2026 (включение услуг для женщин по приказу № 29н) | Пояснительная_записка_ДС1_Медика.docx |

## 6. Средства индивидуальной защиты

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 24.08 | Обоснование замены спецодежды уборщиц (хлопок вместо синтетики) | Обоснование |
| 36 | 25.09 | Проект норм бесплатной выдачи СИЗ для АИ специального назначения: механический, сборочный, швейный участки, смывающие средства; сверка с приказами № 766н/767н | Normy_SIZ_AI_specnaznacheniya_2026.xlsx (5 листов) |

## 7. Первая помощь

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 02.09 | Единый приказ об обеспечении аптечками первой помощи (объединение приказов, по приказу Минздрава № 262н) | Приказ об аптечках первой помощи (единый).docx |
| 38 | 02.09 | Сопроводительное письмо руководителям подразделений о предоставлении данных по пп. 2 и 5 приказа (8 подразделений) | Сопроводительное письмо (аптечки).docx |

## 8. Бюджет 2027 года

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 08.09 | Анализ документов для формирования бюджета 2027 | Пошаговая инструкция: 01_Instruktsiya_OT_byudzhet_2027.docx |
| 40 | 08.09 | Чек-лист формирования бюджета по ОТ и экологии | 02_Chek-list_OT_byudzhet_2027.xlsx |
| 41 | 21.09 | Служебная записка: бюджет на аптечки (18 шт.) и стенды по ОТ и экологии (21 шт.) для 8 площадок, 730 чел. | 01_Sluzhebnaya_zapiska_aptechki_i_stendy_2027.docx. Итого 191 520 руб. |
| 42 | 21.09 | Расчёт бюджета обучения сотрудников на 2027 год | Расчёт бюджета обучения |

## 9. Экология

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 20.08 | Организация контроля работы эколога | Порядок контроля |
| 44 | 25.08 | Разработка экологической политики компании | Проект экологической политики |
| 45 | 02.09 | Анализ документов регионального оператора ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | Заключение |
| 46 | 16.09 | Согласование инструкции по экологической безопасности, анализ правок эколога | Согласованная редакция инструкции |

## 10. Возмещение средств СФР

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 18.08 | Таблица возврата средств на предупредительные меры по охране труда | Таблица |
| 48 | 19.08 | Письмо в СФР о возврате средств | Проект письма |

## 11. Договорная работа и взаимодействие с госорганами

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 28.08 | Адаптация гарантийных условий в договор | Редакция договора |
| 50 | 28.08 | Выделение значимых пунктов из письма госорганов | Перечень требований |
| 51 | 02.09 | Анализ дублирования разделов 3 и 10 договора | Заключение |
| 52 | 17.09 | Анализ договора | Заключение |

## 12. Информирование и методические материалы

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 18.08 | Памятка об инцидентах и микротравмах | Памятка |
| 54 | 14.09 | Проверка памятки | Замечания |
| 55 | 15.09 | Памятка для аудиторов производства | Памятка |
| 56 | 15.09 | Правки дизайна материалов | Исправленный макет |
| 57 | 16.09 | Макет памятки о здоровье | Макет |
| 58 | 16.09 | Анкета: структура разделов и комментарии | Доработанная анкета |
| 59 | 10.09 | Консультации по вопросам охраны труда | — |

## 13. Автоматизация и кадровые данные

| № | Дата | Выполненная работа | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 17.08 | Вопросы к контрагенту по внедрению 1С: Охрана труда | Перечень вопросов |
| 61 | 20.08 | Сравнение решений 1С: Охрана труда (Рарус и Кодерлайн) | Сравнительный анализ |
| 62 | 25.08 | Штатное расписание по площадкам (обезличенное) | Таблица |
| 63 | 07.09 | Штатное расписание в Excel с фильтрацией | Таблица Excel |
| 64 | 22.09 | Анализ должностей по штатному расписанию | Перечень должностей |

## 14. Ключевые результаты в цифрах

- СОУТ: 492 рабочих места, исполнитель ООО «МЦОТ «Экспертиза», 343 908 руб. (в т.ч. НДС 5%), гарантия 5 лет.

- Обучение: 97 чел. (47 — общие вопросы ОТ, 50 — первая помощь), 67 900 руб.; предложение в 2 раза дешевле УЦ «Амулет» (145 500 руб.).

- Бюджет 2027: аптечки 65 520 руб. + стенды 126 000 руб. = 191 520 руб.

- Учебный класс ОТ: 175 м², 24 места; смета по рыночным ценам — 2 299 500 руб. (вариант А) / 2 839 500 руб. (вариант Б).

- Приказы по инструктажам: помимо замечаний юриста дополнительно выявлено 25 недостатков, в т.ч. 7 существенных/критических; их устранение снижает риск штрафа по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

- Медосмотры: выявлено отсутствие в договоре № 12/2026 обязательных для женщин обследований по приказу № 29н; инициировано доп. соглашение.

## 15. Примечание

Отчёт сформирован по рабочим материалам за 16.08.2026–25.09.2026. Позиции с указанием имени файла подтверждены документами, сохранёнными в репозитории; остальные позиции указаны по наименованию выполненной задачи.

Начальник отдела охраны труда

и промышленной безопасности                    _______________ / А.К. Айкешева /

«____» _______________ 2026 г.