## Сводка
План работы отдела ОТ, ПБ и экологии — 4 квартал 2026 г.
ООО «Авиационные интерьеры – СН» · 8 площадок: Москва (головной офис), Внуково, Воронеж, Жуковский, Казань, Машково, Руднево, Ульяновск
Отдел: Айкешева А.К. (начальник отдела), Батушин А.В. (ведущий специалист по ООС), Грисли И.В. (специалист по ОТ). Куратор: Пенский А.К., директор по персоналу
Всего мероприятий | Приоритет «Высокий» |  | Уже в работе / на согласовании |  | Выполнено
57 | 27 |  | 23 |  | 0
Распределение по направлениям
Направление | Всего | Высокий | Не начато | В работе / согл. | Выполнено | % выполн.
1. Служба ОТ и СУОТ | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0%
2. СОУТ и оценка профрисков | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0%
3. Обучение и инструктажи | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0%
4. Медосмотры и психосвидетельствование | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0%
5. СИЗ, смывающие средства, аптечки | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0%
6. Несчастные случаи, микротравмы, подрядчики | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
7. Экология и обращение с отходами | 17 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0%
8. Управление отделом и отчётность | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0%
ИТОГО | 57 | 27 | 34 | 23 | 0 | 0%
Ключевые результаты к 31.12.2026
▪ СУОТ приведена в соответствие с приказом № 776н: служба ОТ формализована, ответственные назначены, введён трёхступенчатый контроль.
▪ СОУТ офисного персонала головного подразделения завершена; утверждён график СОУТ обособленных подразделений на 2027 г.
▪ Инструктажи (вводный, первичный, повторный) проводятся на всех площадках; бэк-офис обучен по программе Б и первой помощи.
▪ Проведён периодический медосмотр; организовано психиатрическое освидетельствование.
▪ Нормы выдачи СИЗ утверждены по всем профессиям; введены личные карточки учёта.
▪ Экоаудит 8 площадок завершён; поданы заявки на постановку на учёт НВОС (Воронеж, Казань, Ульяновск); ЖДО ведутся на всех площадках.
▪ Закрыто 12 нарушений из акта проверки от 11.08.2026 (полностью или с переходом работ по ОПР и СОУТ ОП на 2027 г. в рамках утверждённого бюджета).
▪ Утверждён План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2027 г. со сметой.
Контрольные точки квартала
Подписаны приказы: ответственные по ОТ, инструктажи, ответственные по экологии; договор на медосмотры | [5 empty] | 2026-10-09
Подписан договор на СОУТ; получен доступ в ЛК Росприроднадзора | [5 empty] | 2026-10-16
Авансовый платёж за НВОС за 3 кв. (Машково) — ст. 16.4 7-ФЗ | [5 empty] | 2026-10-20
Итоговое интервью по испытательному сроку: пп. 8–11 чек-листа | [5 empty] | 2026-11-03
Завершён экологический аудит 8 площадок | [5 empty] | 2026-11-20
Завершён периодический медосмотр; обучены рабочие из перечня не прошедших | [5 empty] | 2026-12-18
Отчёт о СОУТ головного офиса утверждён; отчёт отдела за 4 кв. сдан | [5 empty] | 2026-12-30

## План 4 кв
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ НА 4 КВАРТАЛ 2026 г.
ООО «Авиационные интерьеры – СН» · период 01.10.2026–31.12.2026 · основание: акт проверки от 11.08.2026, отчёт HR за 3 кв. 2026, дорожная карта по экологии, чек-лист ИС
Столбец «Статус» — выпадающий список, обновлять по факту. Диаграмма справа строится автоматически по датам «Начало» и «Срок» (синий — в работе/план, зелёный — выполнено).
№ | Направление | Мероприятие | Результат / документ | Площадки | Ответственный | Начало | Срок | Приоритет | Основание (источник) | Риск по КоАП (юрлицо) | Задел 3 кв. / комментарий | Статус | ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ
[13 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1. СЛУЖБА ОТ И СУОТ
1 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Подписать приказ о назначении ответственных лиц по охране труда в подразделениях | Подписанный приказ, ознакомление ответственных | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Высокий | Акт 11.08 п.9; чек-лист акта №4; ИС п.11 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Приказ на согласовании в 1С:ДО | На согласовании
2 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Актуализировать приказ о создании службы ОТ и ПБ и Положение о службе ОТ; распределить зоны ответственности между специалистами | Приказ, Положение о службе ОТ, должностные инструкции | Головной офис | Айкешева А.К. | 2026-10-05 | 2026-10-23 | Высокий | Акт 11.08 п.9; чек-лист акта №1–3 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Отдел создан, штат комплектуется | Не начато
3 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Актуализировать Положение о СУОТ и Политику в области ОТ (приказ Минтруда № 776н), переиздать приказы об утверждении | Положение о СУОТ, Политика ОТ, приказ | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-12 | 2026-11-03 | Высокий | Акт 11.08 п.1; чек-лист акта №5–8; ИС п.11 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Действующее Положение неактуально | Не начато
4 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Ввести трёхступенчатый контроль: приказ, Положение о контроле ОТ, журнал и акт контроля | Приказ, Положение, журнал трёхступенчатого контроля | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Средний | Чек-лист акта №23–26; п. 65 Приказа № 776н | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | — | Не начато
5 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Создать комитет (комиссию) по охране труда: приказ, Положение, первое заседание | Приказ, Положение о комитете, протокол | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-11-09 | 2026-11-30 | Средний | Перечень мероприятий п.1.3; ст. 224 ТК РФ | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | — | Не начато
6 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Разработать План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2027 г. и смету (на базе бюджета 2027) | Приказ, План мероприятий, смета расходов на ОТ | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-12-01 | 2026-12-25 | Высокий | Чек-лист акта №31–35; перечень п.1.4, 8.2; ст. 226 ТК РФ | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Бюджет ОТ и экологии на 2027 г. сформирован | Не начато
7 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Сформировать перечень НПА с требованиями ОТ и перечень правил по ОТ | Перечни, приказ об утверждении | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-12-01 | 2026-12-25 | Плановый | Чек-лист акта №9, 36–40; Приказ № 772н | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | — | Не начато
8 | 1. Служба ОТ и СУОТ | Подготовить отчёт о функционировании СУОТ за 2026 г. | Отчёт о функционировании СУОТ | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-12-14 | 2026-12-30 | Плановый | Чек-лист акта №10 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | — | Не начато
2. СОУТ И ОЦЕНКА ПРОФРИСКОВ
9 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Подписать договор на проведение СОУТ с выбранным подрядчиком (загрузка в 1С:ДО) | Подписанный договор | Головной офис (Москва) | Пенский А.К., Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Высокий | Акт 11.08 п.4; ИС п.8; отчёт 3 кв. | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽ | ТЗ, конкурентный анализ, подрядчик выбран, документы подготовлены | В работе
10 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Издать приказ о комиссии по СОУТ; утвердить перечень рабочих мест и график проведения | Приказ о комиссии, перечень РМ, график | Головной офис (Москва) | Айкешева А.К. | 2026-10-05 | 2026-10-23 | Высокий | Чек-лист акта №145–152; 426-ФЗ | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽ | — | Не начато
11 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Провести СОУТ рабочих мест офисного персонала головного подразделения (идентификация, замеры) | Протокол комиссии по идентификации, замеры | Головной офис (Москва) | Айкешева А.К., подрядчик | 2026-10-26 | 2026-12-04 | Высокий | ИС п.8; отчёт 3 кв. (срок — до конца 2026 г.) | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽ | — | Не начато
12 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Утвердить отчёт о СОУТ; ознакомить работников с картами (≤30 кал. дней); подать декларацию в ГИТ; контроль передачи сведений во ФГИС СОУТ | Отчёт, карты СОУТ с подписями, декларация, приказ о завершении | Головной офис (Москва) | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-12-07 | 2026-12-30 | Высокий | Чек-лист акта №154–160; ст. 15, 18 426-ФЗ | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽ | — | Не начато
13 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Сформировать график СОУТ обособленных подразделений на 2027 г. (Воронеж, Казань, Жуковский, Ульяновск, Внуково, Машково, Руднево) | Утверждённый график СОУТ на 2027 г. | Обособленные подразделения | Айкешева А.К. | 2026-11-30 | 2026-12-25 | Средний | Акт 11.08 п.4; ИС п.8 | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽ | Расходы на СОУТ заложены в бюджет 2027 г. | Не начато
14 | 2. СОУТ и оценка профрисков | Подготовить проведение ОПР: Положение об ОПР, приказ о комиссии, методика и форма реестра опасностей | Положение об ОПР, приказ о комиссии | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-11-16 | 2026-12-25 | Средний | Акт 11.08 п.5; чек-лист акта №11–19 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | ОПР заложена в бюджет 2027 г. | Не начато
3. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖИ
15 | 3. Обучение и инструктажи | Подписать приказ о проведении вводного, первичного и повторного инструктажей; передать журналы и памятки руководителям подразделений | Приказ, журналы и памятки выданы под подпись | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Высокий | Акт 11.08 п.3; ИС п.9 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Приказ на согласовании в 1С:ДО; журналы закуплены; памятки разработаны | На согласовании
16 | 3. Обучение и инструктажи | Утвердить программы вводного и первичного/повторного инструктажей; запустить инструктажи на всех площадках | Приказ об утверждении программ; журналы инструктажей ведутся | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-10-12 | 2026-11-03 | Высокий | Чек-лист акта №63–67; ИС п.9 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Инструкции и программы для производства разработаны | В работе
17 | 3. Обучение и инструктажи | Провести обучение бэк-офиса: «ОТ для руководителей и специалистов» (программа Б), «Первая помощь» | Протоколы проверки знаний, записи в реестре обученных | Головной офис (Москва) | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Высокий | Акт 11.08 п.3; ИС п.4 (срок 14.09 — перенос) | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Перечень работников определён распоряжением; договор с УЦ заключён | В работе
18 | 3. Обучение и инструктажи | Обучить рабочих, не прошедших обязательное обучение (программы А, Б, В, СИЗ, первая помощь) | Протоколы, удостоверения; сводный перечень обновлён | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-10-05 | 2026-12-18 | Высокий | Перечень п.3.2–3.3; ПП РФ № 2464 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Составлен сводный перечень прошедших/не прошедших обучение | В работе
19 | 3. Обучение и инструктажи | Выстроить систему обучения: Положение о порядке обучения; комиссия по проверке знаний (≥3 чел.); перечни работ повышенной опасности, обучаемых первой помощи и СИЗ | Положение, приказы, утверждённые перечни | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-12 | 2026-11-20 | Высокий | Акт 11.08 п.2; чек-лист акта №48–61, 68–73 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Перечень работ повышенной опасности на согласовании | На согласовании
20 | 3. Обучение и инструктажи | Внедрить стажировку на рабочем месте: Положение, программа, перечень профессий, стажировочный лист | Положение, программа, приказ | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-11-23 | 2026-12-18 | Средний | Чек-лист акта №74–80 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | — | Не начато
4. МЕДОСМОТРЫ И ПСИХОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
21 | 4. Медосмотры и психосвидетельствование | Подписать договор на медосмотры и психиатрические освидетельствования | Подписанный договор | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Высокий | Акт 11.08 п.6–7; ИС п.10 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Договор на согласовании в 1С:ДО; сроки и контингент определены | На согласовании
22 | 4. Медосмотры и психосвидетельствование | Издать приказ о проведении периодического медосмотра; утвердить поимённый список и календарный план с медорганизацией | Приказ, поимённый список, календарный план | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-10-12 | 2026-10-30 | Высокий | Чек-лист акта №81–88; приказ Минздрава № 29н | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Контингент работников определён | Не начато
23 | 4. Медосмотры и психосвидетельствование | Провести периодический медосмотр (выездной формат); получить заключительный акт | Медицинские заключения, заключительный акт | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-11-02 | 2026-12-18 | Высокий | Акт 11.08 п.6; перечень п.4.1 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | — | Не начато
24 | 4. Медосмотры и психосвидетельствование | Организовать психиатрическое освидетельствование: перечень должностей, Положение, направления | Перечень должностей, Положение, направления | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-19 | 2026-12-18 | Высокий | Акт 11.08 п.7; чек-лист акта №93–99; ПП РФ № 695 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | — | Не начато
25 | 4. Медосмотры и психосвидетельствование | Скорректировать предварительные медосмотры: альтернативные медцентры в регионах, журнал выдачи направлений, приказ о допуске/отстранении | Договоры с медцентрами, журнал, приказ | Все площадки | Айкешева А.К. (совм. с HR) | 2026-10-12 | 2026-11-03 | Средний | ИС п.10; чек-лист акта №91–92 | ч.3 ст.5.27.1: 110–130 тыс. ₽ за каждого работника | Предварительные МО проводятся | В работе
5. СИЗ, СМЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, АПТЕЧКИ
26 | 5. СИЗ, смывающие средства, аптечки | Завершить нормы выдачи СИЗ по всем профессиям (ЕТН, приказ № 767н); согласовать и утвердить приказом | Нормы выдачи СИЗ, приказ | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-11-13 | Высокий | Акт 11.08 п.8; чек-лист акта №103 | ч.4 ст.5.27.1: 130–150 тыс. ₽ | Нормы по части должностей направлены на согласование руководителю площадки | На согласовании
27 | 5. СИЗ, смывающие средства, аптечки | Утвердить Порядок обеспечения СИЗ; назначить ответственных за выдачу; ввести личные карточки учёта СИЗ | Порядок обеспечения СИЗ, приказ, личные карточки | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-11-16 | 2026-12-18 | Высокий | Чек-лист акта №100–111; ст. 221 ТК РФ | ч.4 ст.5.27.1: 130–150 тыс. ₽ | — | Не начато
28 | 5. СИЗ, смывающие средства, аптечки | Утвердить нормы и порядок выдачи смывающих средств | Нормы, приказ, карточки учёта | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-11-30 | 2026-12-25 | Средний | Чек-лист акта №112–118 | ч.4 ст.5.27.1: 130–150 тыс. ₽ | — | Не начато
29 | 5. СИЗ, смывающие средства, аптечки | Аптечки: подписать приказ, назначить ответственных, ввести журнал, докомплектовать по площадкам | Приказ, журнал, акты комплектации | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Средний | Акт 11.08 п.12; чек-лист акта №119–125 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Приказ на согласовании; проверена укомплектованность аптечек | На согласовании
6. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, МИКРОТРАВМЫ, ПОДРЯДЧИКИ
30 | 6. Несчастные случаи, микротравмы, подрядчики | Разработать Положение о расследовании несчастных случаев, комплект форм и журнал регистрации НС | Положение, формы, журнал | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Средний | Акт 11.08 п.10; чек-лист акта №126–139 | ст. 15.34: 5–10 тыс. ₽; при тяжких последствиях — ст. 143 УК РФ | Памятка об инцидентах и травмах разработана | Не начато
31 | 6. Несчастные случаи, микротравмы, подрядчики | Разработать Положение об учёте микротравм, завести журнал учёта | Положение, приказ, журнал учёта микротравм | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Средний | Акт 11.08 п.11; чек-лист акта №140–144 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | — | Не начато
32 | 6. Несчастные случаи, микротравмы, подрядчики | Работа с подрядчиками: Положение о допуске, акт-допуск, вводный инструктаж подрядчиков и посетителей | Положение, формы акта-допуска | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-12-07 | 2026-12-25 | Плановый | Чек-лист акта №169–177 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Памятка для вводного инструктажа посетителей разработана | Не начато
7. ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
33 | 7. Экология и обращение с отходами | Подписать приказ о назначении ответственных за экологическую безопасность и обращение с отходами | Приказ по каждой площадке | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Высокий | Дорожная карта экологии, этап 0 п.2; ст. 15 89-ФЗ | — | Приказ в разработке (по план-графику — до 23.09) | В работе
34 | 7. Экология и обращение с отходами | Утвердить приказ по экологической безопасности и управлению отходами, инструкции; провести экоинструктаж | Приказ, инструкции, записи об инструктаже | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-10-01 | 2026-10-23 | Средний | Отчёт 3 кв.; план-график эколога | — | Инструкции согласованы, на подписи; приказ в разработке | На согласовании
35 | 7. Экология и обращение с отходами | Обучить ответственных за обращение с отходами (не менее 1 чел. на площадку) | Удостоверения о допобразовании | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Средний | Дорожная карта п.11, 32; ст. 15 89-ФЗ | — | Обучено 7 сотрудников | В работе
36 | 7. Экология и обращение с отходами | Приказ о комиссии и экологический аудит 8 площадок: процессы, источники выбросов, отходы по ФККО, водопользование | Акт аудита по каждой площадке, перечень отходов с кодами ФККО | Все площадки | Батушин А.В., комиссия | 2026-10-05 | 2026-11-20 | Высокий | Дорожная карта этапы 0–1, 3, 5; план-график (срок 30.10) | — | Приказ о проведении аудита в разработке; дорожная карта принята | В работе
37 | 7. Экология и обращение с отходами | Разработать паспорта отходов I–IV классов по площадкам (по итогам аудита) | Комплект утверждённых паспортов | Воронеж, Казань, Ульяновск, Машково, офисы | Батушин А.В. | 2026-11-23 | 2026-12-11 | Средний | Дорожная карта п.9; ст. 14 89-ФЗ | — | Инвентаризация и паспорта отходов (Руднево) получены и подписаны | Не начато
38 | 7. Экология и обращение с отходами | Договоры по отходам: ДС по 3 видам отходов, вывоз оргтехники, вывоз СОЖ (Руднево), лицензированные операторы в регионах; проверка договоров ТКО | Договоры/ДС, копии лицензий, закрывающие документы | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Высокий | Дорожная карта п.12–13 | ст. 8.2 КоАП: 100–250 тыс. ₽ | Вывезены металл и макулатура; ДС по 3 видам в работе; запросы подрядчикам направлены | В работе
39 | 7. Экология и обращение с отходами | Договор с ФЭО (аккумуляторы): доступ в ФГИС ОПВК, МЧД, УКЭП | Договор, доступ в ФГИС ОПВК | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-11-02 | 2026-11-30 | Средний | Дорожная карта п.15 | — | — | Не начато
40 | 7. Экология и обращение с отходами | Места накопления отходов: согласовать СЗ, направить запросы арендодателям, ДС к договорам аренды, обустройство | Согласованная СЗ, ДС, акты ввода мест накопления | Воронеж, Казань, Ульяновск, Руднево, Машково | Батушин А.В., служба гл. инженера | 2026-10-01 | 2026-12-25 | Средний | Дорожная карта п.10 | ст. 8.2 КоАП: 100–250 тыс. ₽ | СЗ по площадкам накопления на согласовании | На согласовании
41 | 7. Экология и обращение с отходами | Ввести журналы движения отходов (ЖДО) на всех площадках: приказ, форма (приказ Минприроды № 227 с 01.09.2026) | Приказ, заполненные ЖДО | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Высокий | Дорожная карта п.14; план-график (с 01.11) | ст. 8.2 КоАП | Учёт в журнале движения отходов ведётся частично | Не начато
42 | 7. Экология и обращение с отходами | Получить доступ в ЛК природопользователя Росприроднадзора (МЧД, УКЭП) | Доступ в личный кабинет | Воронеж, Казань, Ульяновск, Руднево | Батушин А.В. | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Высокий | Дорожная карта п.5 | — | Заявки в ЛК РПН оформлены (Батушин А.В., Пенский А.К.) | В работе
43 | 7. Экология и обращение с отходами | Категорирование и подача заявок на постановку на учёт объектов НВОС | Заявки, свидетельства о постановке на учёт | Воронеж, Казань, Ульяновск | Батушин А.В. | 2026-11-23 | 2026-12-11 | Высокий | Дорожная карта этапы 1–2; ст. 69, 69.2 7-ФЗ | ст. 8.46 КоАП | Обязанность просрочена; данные собираются в ходе аудита | Не начато
44 | 7. Экология и обращение с отходами | Руднево: уточнить проектную документацию, подготовить ТЗ на ОВОС/НДВ для постановки на учёт | ТЗ, запрос КП у подрядчиков | Руднево | Батушин А.В. | 2026-11-02 | 2026-12-25 | Средний | Дорожная карта п.6, 17 | ст. 8.46 КоАП | Запрос по проектной документации в работе; дератизация проведена | В работе
45 | 7. Экология и обращение с отходами | Машково (III кат. НВОС): проработать авансовый платёж за 3 кв. (до 20.10), актуализацию сведений, подготовку декларации и ПЭК | Расчёт, платёжное поручение, СЗ | Машково | Батушин А.В. | 2026-10-01 | 2026-10-20 | Высокий | Календарь отчётности; ст. 16.4 7-ФЗ | ст. 8.41 КоАП: 50–100 тыс. ₽ | Реальная декларация невозможна без проектов и учёта (комментарий эколога) | Не начато
46 | 7. Экология и обращение с отходами | Офисы: обоснование отсутствия статуса объекта НВОС; Внуково — уточнить тип объекта | Письменное обоснование / мотивированный отказ РПН | Москва, Жуковский, Внуково | Батушин А.В. | 2026-11-16 | 2026-12-04 | Плановый | Дорожная карта п.29 | — | — | Не начато
47 | 7. Экология и обращение с отходами | Инвентаризация выбросов: ТЗ, КП, договор с подрядчиком (работы — 2027 г.) | ТЗ, договор | Воронеж, Казань, Ульяновск, Руднево | Батушин А.В. | 2026-11-23 | 2026-12-25 | Средний | Дорожная карта п.16; план-график (20.11–20.12) | — | Бюджет экологии на 2027 г. подготовлен | Не начато
48 | 7. Экология и обращение с отходами | Подготовить данные для отчётности янв.–март 2027: 2-ТП (воздух), 4-ОС, 2-ТП (отходы), декларация НВОС, ПЭК | Свод данных по площадкам | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-12-07 | 2026-12-30 | Средний | Календарь отчётности | ст. 13.19 КоАП: 20–70 тыс. ₽ | — | Не начато
49 | 7. Экология и обращение с отходами | Внутренний экологический контроль (Руднево, Машково — ежеквартально); реестр экодокументов компании | Акты проверок, реестр документов | Все площадки | Батушин А.В. | 2026-12-07 | 2026-12-25 | Плановый | Дорожная карта п.33–34 | — | — | Не начато
8. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ И ОТЧЁТНОСТЬ
50 | 8. Управление отделом и отчётность | Завершить комплектование штата отдела ОТ и ПБ | Укомплектованный штат | Головной офис | Пенский А.К., Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Средний | ИС п.7; отчёт 3 кв. | — | Задача принята | В работе
51 | 8. Управление отделом и отчётность | Плановые проверки состояния ОТ на площадках: акт, журнал проверок, предписания об устранении нарушений | Акты, журнал, предписания | Все площадки | Айкешева А.К., Грисли И.В. | 2026-10-12 | 2026-12-25 | Средний | Чек-лист акта №20–22; ИС п.2 | ч.1 ст.5.27.1: 50–80 тыс. ₽ | Проверка 03–11.08.2026 проведена (акт от 11.08) | В работе
52 | 8. Управление отделом и отчётность | Автоматизация: выбор контрагента и внедрение «1С: Охрана труда», перенос справочников | Решение по контрагенту, план внедрения | Все площадки | Пенский А.К., Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-12-25 | Средний | ИС п.6; отчёт 3 кв. | — | Тестирование проведено; сравнительный анализ предложений подготовлен | В работе
53 | 8. Управление отделом и отчётность | Защита бюджета ОТ и экологии на 2027 г., смета учебного класса по ОТ | Утверждённый бюджет 2027 | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-01 | 2026-10-30 | Средний | Отчёт 3 кв.; перечень п.8.2 | — | Бюджет и смета учебного класса сформированы | В работе
54 | 8. Управление отделом и отчётность | Возмещение СФР (до 20% взносов): уточнить статус документов 2026 г.; подготовить план предупредительных мер на 2027 г. (заявление — до 01.08.2027) | План предупредительных мер 2027, пакет документов | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-12-07 | 2026-12-25 | Плановый | ИС п.5; перечень п.8.3 | Упущенная выгода | В отчёте 3 кв. не отражено | Не начато
55 | 8. Управление отделом и отчётность | Форма 1-Т «Условия труда»: проверить обязанность по перечню форм Росстата, собрать данные (срок — до 21.01.2027) | Данные для формы 1-Т | Все площадки | Грисли И.В. | 2026-12-14 | 2026-12-30 | Плановый | Перечень п.8.1 | ст. 19.7 КоАП: 3–5 тыс. ₽ | — | Не начато
56 | 8. Управление отделом и отчётность | Подготовить отчёт по чек-листу испытательного срока к итоговому интервью | Отчёт о выполнении 11 задач ИС | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-10-26 | 2026-11-03 | Высокий | Чек-лист ИС (итоговое интервью 03.11.2026) | — | Экватор — 14.09.2026 | Не начато
57 | 8. Управление отделом и отчётность | Отчёт отдела за 4 кв. 2026 г. в сводный отчёт по направлениям HR | Заполненный блок «ОТ и ТБ» | Все площадки | Айкешева А.К. | 2026-12-21 | 2026-12-30 | Средний | Отчёт по направлениям HR | — | — | Не начато
Легенда
Период выполнения (план / в работе)
Период выполнения (выполнено)
Приоритет «Высокий» — высокий штрафной риск или просроченный срок
Приоритет «Средний»
Приоритет «Плановый»
Сокращения: ИС — чек-лист испытательного срока; Акт 11.08 — акт проверки состояния ОТ от 11.08.2026 (п. — нарушение, №. — позиция сводного чек-листа); ОПР — оценка профрисков; ЖДО — журнал движения отходов; НВОС — негативное воздействие на окружающую среду; РПН — Росприроднадзор.

## Чек-лист ИС
Чек-лист испытательного срока (03.08.2026 – 03.11.2026): статус и связь с планом
Айкешева А.К., начальник отдела ОТ и ПБ · наставник: Пенский А.К. · экватор 14.09.2026 · итоговое интервью 03.11.2026
№ | Задача испытательного срока | Срок по чек-листу | Статус на 28.09.2026 | Факт / подтверждение | Действия в 4 кв. (№ в плане)
1 | Ознакомление с положением об Отделе | 2026-08-14 | Подтвердить | В отчёте 3 кв. не отражено — отметить факт у наставника | —
2 | Знакомство с руководителями подразделений. Посещение обособленных подразделений | 2026-09-14 | Выполнено | Проверка состояния ОТ по всем ОП 03–11.08.2026 (акт от 11.08.2026) | Плановые проверки площадок — №51
3 | Аудит системы ОТ и экологии, идентификация рисков. Отчёт и план работы до конца года | 2026-09-14 | Выполнено | Акт проверки от 11.08.2026 (12 нарушений, сводный чек-лист 177 позиций); дорожная карта по экологии; настоящий план | План 4 кв. — весь документ
4 | Обучение бэк-офиса «ОТ для руководителей», «Первая помощь» | 2026-09-14 | В работе | Договор с УЦ заключён; перечень работников головного офиса определён распоряжением. Обучение не завершено — срок просрочен | №17 (до 13.11)
5 | Сбор документов для возмещения взносов ФСС (СФР) | 2026-09-14 | Подтвердить | В отчёте 3 кв. не отражено. Срок подачи заявления в 2026 г. — до 01.08 (истёк) | №54 — план на 2027 г.
6 | Участие в обсуждении автоматизации ОТ в 1С | 2026-09-21 | Выполнено | Участие во встречах, тестирование «1С: Охрана труда», перечень вопросов, сравнительный анализ предложений | №52 — внедрение
7 | Комплектование штата отдела ОТ и ПБ, перечень работ до конца 2026 г. | 2026-09-21 | В работе | Задача принята; перечень работ — настоящий план | №50
8 | Выбор поставщика и начало работ по СОУТ (бэк-офис Мск и ОП) | 2026-11-03 | В работе | ТЗ, конкурентный анализ КП, подрядчик выбран; договор готовится к загрузке в 1С:ДО | №9, 11, 13
9 | Внедрение системы первичных, повторных, внеплановых инструктажей | 2026-11-03 | В работе | Программы и инструкции разработаны; журналы закуплены; памятки подготовлены; приказ на согласовании в 1С:ДО | №15, 16
10 | Корректировка медосмотров. Альтернативные контрагенты | 2026-11-03 | В работе | Договор на МО и психосвидетельствование на согласовании; контингент и сроки ПМО определены | №21, 25
11 | Разработка локальных нормативных актов по ОТ | 2026-11-03 | В работе | На согласовании: приказ об ответственных, приказ об инструктажах, приказ об аптечках, перечень работ повышенной опасности | №1, 3
| Выполнено задач ИС | 3 из 11

## Итоги 3 кв
Итоги 3 квартала 2026 г. — блок «ОТ и ТБ» (из отчёта по направлениям HR)
№ | Задача | Ответственный | Результат 3 кв. | Что переходит в 4 кв.
1 | Создание отдела ОТ, ТБ, экологической безопасности | Пенский А.К. | Задача принята: комплектование штата, перечень работ до конца 2026 г. | Комплектование штата — №50
2 | План работы отдела и показатели оценки | Пенский А.К. | Задача принята. | Настоящий план
3 | СОУТ | Пенский А.К. | ТЗ подготовлено; конкурентный анализ КП; подрядчик выбран; документы для договора подготовлены. Расходы заложены в бюджет 2027 г. СОУТ офиса головного подразделения — до конца 2026 г. | Договор, проведение СОУТ офиса — №9–13
4 | ОПР | Пенский А.К. | Заложена в бюджет 2027 г. | Подготовка ЛНА по ОПР — №14
5 | Автоматизация процессов (1С: Охрана труда) | Пенский А.К. | Участие во встречах по выбору контрагента и тестировании; данные переданы подрядчикам; перечень вопросов; сравнительный анализ предложений. | Внедрение — №52
6 | Обучение по ОТ рабочих профессий (А, Б, СИЗ, первая помощь) | Айкешева А.К. | Новый договор с учебным центром на более выгодных условиях. Распоряжением определён перечень работников головного офиса. Составлен сводный перечень прошедших/не прошедших обучение. | Обучение бэк-офиса и рабочих, система обучения — №17–19
7 | Разработка ЛНА по ОТ и экологии | Айкешева А.К. | На согласовании: приказ об ответственных по ОТ; приказ об инструктажах; приказ об аптечках; перечень работ повышенной опасности. Инструкции по экобезопасности и управлению отходами — на подписи. В разработке: приказ по экобезопасности, приказ об экоаудите, приказ по экоинструктажу. Программа инструктажа для сторожа. Бюджет по экологии 2027. | Подписание и ввод в действие — №1, 15, 19, 29, 33–34, 36
8 | Нормы СИЗ по подразделениям и профессиям | Айкешева А.К. | Для части должностей разработаны нормы бесплатной выдачи СИЗ, направлены руководителю площадки на согласование. | Нормы по всем профессиям — №26–27
9 | Комплекты документов по ОТ для обособленных подразделений | Айкешева А.К. | Разработаны инструкции и программы инструктажей для производства. Журналы закуплены. Памятки: заполнение журналов, вводный инструктаж посетителей, инциденты и травмы, самочувствие работников. | Передача после подписания приказа — №15–16
10 | Обучение по экологической безопасности | Батушин А.В. | 7 сотрудников обучены. Приказ об ответственных за экобезопасность — в разработке. | №33, 35
11 | Инвентаризация отходов | Батушин А.В. | Получены инвентаризация и паспорта отходов, подписаны. В работе ДС по 3 видам отходов. СЗ по площадкам накопления — на согласовании. | №37–38, 40
12 | Вывоз отходов | Батушин А.В. | Вывезены металл и макулатура. Прорабатывается вывоз СОЖ (Руднево). Направлены запросы подрядчикам. | №38
13 | Контроль ОТ и экологии в подразделениях | Айкешева А.К., Батушин А.В. | Дорожная карта по экологии принята в работу. Дератизация (Руднево). Заявки в ЛК РПН. Запрос проектной документации. Проверена укомплектованность аптечек. | №36, 42, 44, 49, 51
14 | Договорная работа (медкомиссия, отходы) | Айкешева А.К., Батушин А.В. | Договор на МО и психосвидетельствование — на согласовании в 1С:ДО. Определены сроки и контингент ПМО (выездной формат). В работе договор на вывоз оргтехники; контроль оплат по обучению и предварительным МО. | №21–25, 38
15 | Бюджетирование | Айкешева А.К. | Сформирован бюджет по ОТ и экологии на 2027 г.; смета на оснащение учебного класса по ОТ. | Защита бюджета — №53
16 | Прочее | Айкешева А.К. | Участие в аттестации персонала совместно с отделом по управлению персоналом. | —

## Календарь сроков
Календарь обязательных сроков: 4 кв. 2026 – 1 кв. 2027
Колонка «Осталось дней» считается от текущей даты автоматически.
Срок | Осталось дней | Что сдать / сделать | Кто / площадки | Основание | Риск
2026-10-20 | 22 | Авансовый платёж за НВОС за 3 кв. | Машково (III кат.) | ст. 16.4 7-ФЗ (кроме субъектов МСП) | ст. 8.41 КоАП: 50–100 тыс. ₽
2026-11-03 | 36 | Итоговое интервью по испытательному сроку | Айкешева А.К. / Пенский А.К. | Чек-лист ИС | —
2026-12-31 | 94 | Завершить СОУТ офисного персонала головного подразделения | Головной офис | Отчёт 3 кв.; 426-ФЗ | ч.2 ст.5.27.1: 60–80 тыс. ₽
2027-01-21 | 115 | Форма 1-Т «Условия труда» (при наличии обязанности) | Компания | Приказ Росстата № 338 | ст. 19.7 КоАП: 3–5 тыс. ₽
2027-01-22 | 116 | 2-ТП (воздух) | Площадки со стационарными источниками | Приказ Росстата | ст. 13.19 КоАП: 20–70 тыс. ₽
2027-01-25 | 119 | 4-ОС (затраты на охрану окружающей среды) | Производственные площадки | Приказ Росстата | ст. 13.19 КоАП: 20–70 тыс. ₽
2027-02-01 | 126 | 2-ТП (отходы) | Производственные площадки | Приказ Росстата | ст. 13.19 КоАП: 20–70 тыс. ₽
2027-03-01 | 154 | Итоговый платёж за НВОС за 2026 г. | Машково + площадки после постановки на учёт | ст. 16.4 7-ФЗ | ст. 8.41 КоАП: 50–100 тыс. ₽
2027-03-10 | 163 | Декларация о плате за НВОС | Машково + площадки после постановки на учёт | ст. 16.4 7-ФЗ; приказ Минприроды № 1043 | ст. 8.5 КоАП
2027-03-25 | 178 | Отчёт об организации и результатах ПЭК | Машково (III кат.) | ст. 67 7-ФЗ; приказ Минприроды № 109 | ст. 8.5 КоАП
2027-08-01 | 307 | Заявление в СФР на возмещение до 20% взносов на травматизм | Компания | Приказ Минтруда о финобеспечении предупредительных мер | Упущенная выгода
Ежемесячно: оплата по договорам с региональным оператором ТКО (все 8 площадок). Постоянно: ведение ЖДО на площадках; актуализация сведений НВОС — в течение 30 дней при изменениях.
Formulas:
Осталось дней = [Срок]-TODAY()